## Paramètres
Paramètres à renseigner avant d'exploiter l'onglet de suivi
	Heures travaillées / jour	7

	Membres de l'équipe	1
	Nicolas
	Jordan
	Jonathan
	Titouan

	Statuts des tâches
	A faire
	En cours
	A Tester
	Terminé

## Suivi
Liste des tâches / Evaluation du reste à faire

Itérations	Exigences fonctionnelles	Responsable de la tâche	Statut	Estimation Originale / du reste à faire (heures)	Jour 1 / reste à faire	Jour 2 / reste à faire	Jour 3 / reste à faire	Jour 4 / reste à faire	Jour 5 / reste à faire	Jour 6 / reste à faire	Jour 7 / reste à faire	Jour 8 / reste à faire	Jour 9 / reste à faire	Jour 10 / reste à faire
	Préparation			14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
0	Mise en place de l’installation du projet		Terminé
	définition des entités ( paramètres / contraintes / liens )		Terminé
	Répartition des taches		Terminé
	Création des entités et de la base		Terminé
	Création de la BDD sur SQLServ

1	1001 – Se connecter	Nicolas	Terminé	7	7	14	14	14	14	14	14	14	14	14

	1002 – Se souvenir de moi	Jordan	Terminé	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	1003 – Gérer son profil	Jordan	Terminé	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Modification du profil		Terminé
	Affichage d’un profil		Terminé

	2001 – Afficher les sorties par ville	Nicolas	Terminé	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2002 – Créer une sortie	Nicolas	Terminé	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2003 – S’inscrire	Jonathan	Terminé	Terminé	Terminé	Terminé	Terminé	Terminé	Terminé	Terminé	Terminé	Terminé	Terminé				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2004 – Se désister	Nicolas	Terminé	Terminé	Terminé	Terminé	Terminé	Terminé	Terminé	Terminé	Terminé	Terminé	Terminé				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2005 – Clôture des inscriptions	Titouan	Terminé	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2006 – Annuler une sortie	Titouan	Terminé	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7

	2007 – Archiver une sortie	Titouan	Terminé	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7

2	1004 – Photo de profil	Jordan	Terminé	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3
4
5
6
7	2009 – Utilisation Smartphone		En cours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8
9
10
11
12	2011 – Utilisation tablette		En cours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13
14
15
16
	1006 – Inscrire util par intégration de fichier			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	1007 – Inscrire un user manuellement	Jordan		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3	1005 – Mot de passe oublié	Nicolas	En cours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2014 – Gérer les lieux	Jonathan	Terminé	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

	1008 – Désactiver user			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	1009 – Supprimer user			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2012 – Annuler une sortie ( admin )			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2013 – Gérer les villes	Jordan		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

4	4001 – Gérer les groupes privées			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Charge estimée/reste à faire en heures			103	103	110	110	110	110	110	110	110	110	45
	Total heures (heures travaillées par jour * homme(s))			70	63	56	49	42	35	28	21	14	7	0

## Pilotage
Avancement de l'itération